## Arkusz1
PRZEDMIAR
„Wymiana pokrycia dachowego nad istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie”
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość
1 | KNR 4-04 0507-02 | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki | m2 | 452
2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 32.5
3 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu | m2 | 452
4 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - 35% | m2 | 135.6
5 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 90
6 | KNR 4-04 0506-06 | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku | m | 70
7 | KNR 0-19 0928-05 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 | 7
8 | KNR 4-04 0109-04 | Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów | m3 | 3.43
9 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m3 | 26.1
10 | KNR-W 2-02 0405-06/05 | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 16.1 m - ekstrapolacja - wymiana 35 % | m2 | 135.6
11 | KNR 4-01 0408-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek | m | 200
12 | KNR-W 2-02 0410-02 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 452
13 | KNR 2-02 0504-04 | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych | m2 | 452
14 | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m | m2 | 395.08
15 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań
16 | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytanowo-cynkowej | m2 | 31.25
17 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku | m2 | 64.45
18 | KNR 2-02 0509-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytanowo-cynkowej | m | 90
19 | KNR 2-02 0511-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z z tytanowo- cynkowej | m | 70
20 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. | m3 | 3.43
21 | Kalkulacja własna | Instalacja odgromowa | komplet | 1